Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Posterior al inicio del proyecto, se realizó la reformulación inicial del alcance y la planificación general del sistema, ajustando la metodología hacia un enfoque ágil con entregas iterativas. Se definió una arquitectura basada en Firebase (BaaS), que permitió avanzar rápidamente en la implementación de una PWA desarrollada en Vue.js, integrada con Firestore, Authentication y Cloud Functions, junto con además actualizar la carta Gantt del proyecto para ajustarla al actual desarrollo. A la fecha, se encuentran desarrollados y operativos los módulos de Productos, Movimientos de inventario y escáner de códigos de barras mediante la cámara del dispositivo. Además, se integró el asistente de IA ligera “Sra. MarIA”, basado en Gemini 2.5 Flash, el cual genera sugerencias personalizadas a partir del stock y comportamiento de inventario. Se elaboró el plan de trabajo, modelo de datos, y prototipos UI, además de ejecutar pruebas de consistencia y validación funcional. Los objetivos específicos se mantienen vigentes, aunque se ajustó la metodología para priorizar un desarrollo centrado en Firebase y la integración temprana de IA, reemplazando el stack tradicional por un enfoque más ágil, escalable y viable dentro del tiempo disponible. |
| --- | --- |
| Objetivos | El objetivo general se mantiene exactamente igual y los objetivos específicos se mantienen sin modificación sustancial, salvo la actualización de las tecnologías utilizadas para cumplirlos. |
| Metodología | Se mantiene el enfoque ágil, pero se adapta su ejecución al contexto del proyecto mediante una arquitectura BaaS (Firebase) y un ciclo iterativo-incremental, priorizando entregas funcionales rápidas y validaciones continuas. |
| Evidencias de avance | En este informe se presentan como evidencias los avances técnicos y funcionales del proyecto Cybernine_C9, incluyendo el prototipo operativo de la PWA, las capturas del flujo de autenticación, el módulo de gestión de productos y movimientos, el escáner de código de barras activo y la integración del asistente de IA ligera “Sra. MarIA” con sugerencias generadas mediante Gemini 2.5 Flash. La calidad del proyecto se ha resguardado mediante la aplicación de una metodología ágil iterativo–incremental, la ejecución de pruebas funcionales en cada entrega, y el uso de tecnologías estables como Firebase y Vue.js. Además, cada módulo cuenta con criterios de aceptación y evidencias registradas que permiten verificar su correcto funcionamiento y trazabilidad durante todo el proceso. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollar soluciones informáticas aplicando metodologías ágiles y herramientas modernas de desarrollo. | Definición y planificación | Documentos guía institucionales, drive personal, software Office. | 4 semanas (S01–S04) | Ariel Gárate | Se redefinió el enfoque inicial del proyecto y se ajustó el alcance a una solución viable con arquitectura Firebase. | Completado | Reformulación del proyecto y metodología, priorizando Firebase como BaaS. |
| Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad. | Diseño Firestore (DB) y UI/UX | Figma, Firebase Console, Draw.io. | 3 semanas (S02–S04) | Ariel Gárate | Prototipos y estructura de base de datos completados; aprobados como guía del desarrollo. | Completado | Sin cambios. |
| Implementar y desplegar aplicaciones web progresivas (PWA). | Configuración inicial de Firebase | Firebase Hosting, Firestore, VS Code. | 4 semanas (S05–S09) | Ariel Gárate | Configuración completa del entorno de desarrollo, hosting y base de datos funcional. | Completado | Se ajusta stack tecnológico a Firebase. |
| Aplicar control de calidad y validación en soluciones informáticas. | Desarrollo módulos base (productos/movimientos/login) | Firebase Auth, librería html5-qrcode. | 4 semanas (S05–S09) | Ariel Gárate | Escáner y autenticación operativos en entorno de pruebas. Validaciones completadas. | Completado | Ajustes menores en permisos y fallback manual. |
| Integrar servicios inteligentes en soluciones informáticas. | Integración IA ligera (Sra. MarIA). | Cloud Functions, API Google Gemini 2.5 Flash. | 5 semanas (S07–S11) | Ariel Gárate | Se logró la conexión entre PWA y la IA. Sugerencias operativas ya integradas. | Completado | Ajuste metodológico: integración anticipada de IA. |
| Realizar pruebas de validación y documentación técnica. | Pruebas funcionales, optimización y documentación. | Firebase Console, Postman, Excel, Word. | 5 semanas (S07–S12) | Ariel Gárate | Pruebas y validaciones completadas. Se agregaron registros de evidencia técnica y README de despliegue. | En curso | Sin ajustes. |
| Implementar y desplegar aplicación web progresiva (PWA) | Optimización y mejoras del rendimiento de la PWA. | Firebase Console, Postman, Excel, Word. | 7 semanas (S07–S13) | Ariel Gárate | Se realizaron pruebas de carga, validación de caché, uso offline y mejoras en la velocidad de respuesta y visualización en dispositivos móviles. | En curso | Ajuste de configuración de service workers y optimización del consumo de datos en el frontend. |
| Gestionar proyectos informáticos mediante el uso de herramientas de control y documentación técnica. | Elaboración de documentación técnica y evidencias del desarrollo. | GitHub, Markdown, Google Docs, Capturas de pantalla, Dataset de prueba. | 7 semanas (S08–S14). | Ariel Gárate. | Se elaboraron documentos técnicos, guía de instalación (README), dataset de prueba y evidencias del flujo funcional. Se recopilaron capturas y registros para la defensa. | En curso | Se estandarizó el formato de documentación y se integró el README final con pasos reproducibles. |
| Desplegar soluciones informáticas de manera efectiva, comunicando resultados técnicos y funcionales. | Grabación del video demostrativo, revisión de rúbrica y preparación de la entrega final. | OBS Studio, PowerPoint, Firebase Hosting, rúbrica institucional, guion de exposición. | 6 semanas (S10–S15). | Ariel Gárate. | Se realizó el registro audiovisual del funcionamiento del sistema, ajustando la narración técnica al nivel académico requerido. Se revisó la rúbrica institucional antes de la entrega final. | En curso | Se mejoró la claridad del discurso técnico y se reforzaron los aspectos visuales de la demo. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Entre los principales facilitadores destaca la elección de Firebase como plataforma BaaS, que simplificó la autenticación, la base de datos y el despliegue, reduciendo la carga técnica y acelerando la entrega de módulos funcionales. El uso de Vue.js también facilitó la construcción modular de la interfaz, permitiendo iteraciones rápidas y pruebas continuas. Entre los factores que dificultaron el desarrollo, se encuentra la curva de aprendizaje inicial en la integración de servicios Firebase y la configuración del escáner de cámara, que requirió varios ajustes por permisos y compatibilidad móvil. Para resolverlo, se aplicó documentación oficial, prototipos de prueba y validaciones iterativas hasta lograr estabilidad.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se eliminaron actividades del plan original, pero sí se realizaron ajustes metodológicos y técnicos. Se reemplazó el stack inicial (Node.js + PostgreSQL) por Firebase, manteniendo los mismos objetivos y funcionalidades. Este cambio permitió concentrar los esfuerzos en la integración de IA ligera y la experiencia del usuario, logrando mayor alcance dentro del mismo tiempo disponible. Las actividades de documentación y pruebas se mantuvieron, pero se fusionaron en un mismo sprint para optimizar el proceso de validación y registro de evidencias.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: El proyecto no presenta retrasos significativos, aunque la optimización de la PWA y pruebas finales de rendimiento se postergaron una semana respecto al plan original, debido a la priorización de la integración de la IA “Sra. MarIA”. Esta desviación fue abordada reordenando tareas y extendiendo el periodo de validación sin afectar la entrega final. El avance general se mantiene dentro del cronograma previsto, con todas las actividades críticas completadas o en etapa de cierre.

4. Carta Gantt

Se realizó ajustes a la Carta Gantt con motivos de adaptarla al desarrollo actual. Esta se dividió en 3 fases; Reformulación y planificación (Verde), implementación/pruebas y cierre.

|  | Semana 1 (11 de agosto) a semana 15 (17 de noviembre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 |
| Definición y planificación | ● | ● | ● | ● |  | ⚪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño Firestore (DB) y UI/UX |  | ● | ● | ● |  | ⚪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración inicial de Firebase |  |  | ● | ● | ● | ⚪ | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo módulos base (productos/movimientos/login) |  |  |  |  | ● | ⚪ | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
| Integración escáner (html5-qrcode + fallback) |  |  |  |  | ● | ⚪ | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
| Roles y autenticación |  |  |  |  | ● | ⚪ | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |
| Integración IA ligera (Sra MarIA) |  |  |  |  |  | ⚪ | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| Pruebas funcionales y de consistencia |  |  |  |  |  | ⚪ | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| Optimización PWA |  |  |  |  |  | ⚪ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |
| Documentación y evidencias |  |  |  |  |  | ⚪ |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |
| Video demo + entrega final |  |  |  |  |  | ⚪ |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ⚪ | Sin trabajo |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | Con trabajo |  |  |  |  |

5. Anexos

Archivos adicionales solicitados que complementan la documentación actual.

1: Figma con mockup preliminar del proyecto: https://wonder-basic-31385093.figma.site/

2: Documentación de levantamiento y evidencias de requerimientos:

3: Documento de Tecnologías y Herramientas Utilizadas en el Proyecto:

4: Matriz RACI:

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.